## Sheet1
FocusFlow
Project Start: 6 October 2025 |  |  |  |  | Month | ott |  |  |  | nov |  |  |  | dic |  |  |  |  | gen |  |  |  | feb |  |  |  | mar |  |  |  |  | apr |  |  |  | mag |  |  |  | giu
Gantt v1.0.0 |  |  |  |  | Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
[5 empty] | Days | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | Weeks # | Hours # | Cost €
TASK | ASSIGNED | % | START | END
Intro
Creazione idea progetto | A - B | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-13 |  | 1 | [34 empty] | 1 | 3 | 45
Documentazione iniziale | A | 100% | 2025-10-13 | 2025-10-20 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Analisi fattibilità | A | 100% | 2025-10-20 | 2025-10-27 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Revisione progetto | A - B | 100% | 2025-10-27 | 2025-11-03 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Development Setup | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Setup ambiente | B | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-10 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Struttura progetto | B | 100% | 2025-11-10 | 2025-11-17 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Development Autenticazione
Sistemazione login base | B | 100% | 2025-11-17 | 2025-11-24 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Registrazione utenti | A | 100% | 2025-11-24 | 2025-12-01 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Gestione ruoli | A | 100% | 2025-12-01 | 2025-12-08 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Development Profili
Modello utenti | B | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-15 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Profilo personale | B | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-22 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Development Appuntamenti
Database appunti | A | 100% | 2026-01-05 | 2026-01-12 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Sistema Mmonitoraggio | B | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-19 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Gestione attivita | A | 100% | 2026-01-19 | 2026-01-26 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Development Messaggi
Sistema messaggi base | B | 100% | 2026-01-26 | 2026-02-02 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Development Note cliente
Gestione note | A | 100% | 2026-02-02 | 2026-02-09 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Development Documenti
Upload e download file | B | 100% | 2026-02-09 | 2026-02-16 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Development Interfaccia
Dashboard base | B | 100% | 2026-02-16 | 2026-02-23 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Testing
Test funzionalità | A | 100% | 2026-02-23 | 2026-03-02 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Correzione bug | B | 100% | 2026-03-02 | 2026-03-09 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Marketing | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Zoom con paziente di adhd | A,B | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-16 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Raccolta feedback | A | 100% | 2026-03-16 | 2026-03-23 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Selling | [40 empty] | 0 | 0 | 0
Preparazione presentazione | A | 100% | 2026-03-23 | 2026-03-30 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Creazione slide | A | 100% | 2026-03-30 | 2026-04-06 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Demo finale | A | 100% | 2026-04-06 | 2026-04-13 | [36 empty] | 1 | 3 | 45
Componenti: | A | Giorgio Cominelli | [38 empty] | 25 | 75 | 1125
| B | Simone Scainelli
C
D
Hours x Week: | 3 | h
Costo Risorse Interne: | 15 | €/h
Costo Risorse Esterne: | 25 | €/h